Рабочий план Республиканского Представитля

Ассоциации «Азаматтық Құрылтай - Гражданское Собрание»

на период с 19 ноября по 18 февраля 2010 гг.

|  | Мероприятие | Цель | Продолжительность, срок | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнение собственных пунктов Рабочего плана Ассоциации | Сообразно целям каждого пункта | Сообразно срокам каждого пункта | Отчеты о ходе исполнения собственных пунктов Рабочего плана предоставлялись ежемесячно. Годовой отчет составляется в настоящее время. |
|  | Создание рабочих органов Ассоциации – Совета представителей, Совета Экспертов и принятие плана ротации Республиканского представителя в соответствие с Положением Ассоциации | Повышение эффективности деятельности Ассоциации | 3 месяца | Выполнен частично, поскольку много времени было затрачено на преодоление кризиса в Ассоциации, для чего были внесены изменения в Положение Ассоциации, определяющих порядок ротации Республиканского представителя. Совет представителей сформирован частично, поскольку согласно Положению Ассоциации, на должность представителя завились: - от Центрального региона - Ю. Криводанов; - от Южного региона - Е. Швецова. Совет экспертов еще не начал формироваться. |
|  | Проведение фандрайзинга, поиск стратегического и локальных спонсоров | Институционализация Ассоциации и ее членов, повышение их профессионального уровня | 3 месяца | В ходе этой работы были предприняты переговоры по поводу финансирования деятельности Ассоциации с Министерством труда и социальной защиты населения, с Центром ОБСЕ в Астане, с посольством США, с US AID и компаниями («NCOC» и ТОО «ENRC Kazakhstan»). На данный момент все эти попытки не принесли ощутимых результатов. Кроме того была проведена встреча членов Ассоциации, участвующих в проекте создания Сети, с руководством Фонда Сорос-Казахстан, которая вселила некоторую надежду на расширение сотрудничества с Фондом и на получение от Фонда поддержки в реализации региональных и общереспубликанского проектов. |
|  | Координация исполнения Рабочего плана Ассоциации (см. приложение) | Рост доверия к Ассоциации со стороны заинтересованных сторон | 3 месяца | Отчеты о ходе исполнения пунктов Рабочего плана регулярно предоставляли три организации – ОО «Благо», ОО «Таразский пресс-центр» и ОО «НАИР». В целом, большинство пунктов Рабочего плана Ассоциации были выполнены (см. приложение). |
|  | Проработка вопроса участия в НСЗС на международном уровне и внутри страны | Обеспечение равноправного участия в НСЗС | 3 месяца | Заключено Соглашение с Коалицией «Нефтяные доходы – под контроль общества!» о включении в НСЗС представителя Ассоциации и его заместителя, в качестве которых 18.02.11. были избраны, соответственно, Ю. Криводанов и А. Нургазиева. Поддержано участие этих представителей в Глобальной конференции по ИПДО в Париже со 2-го по 4 марта 2011 г. |
|  | Сбор и распространение информации о деятельности членов Ассоциации и из вне (сайт, общие и адресные рассылки). | Рост популярности Ассоциации, создание предпосылок для роста количества ее членов и сторонников ее деятельности | Начиная с 15 ноября, постоянно | 1. По мере поступления информации от членов Ассоциации осуществлялось обновление новостной ленты сайта http://open-society-kz.org/ . 2. Ссылки в интернете и публикации в СМИ по поводу деятельности Ассоциации за три месяца: http://www.osce.org/ru/astana/74510 http://www.monitoring.academy.kz/?modname=news&action=show_full&id=1405&lang=1 http://www.sobytiya.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=294:za-ohranoj-truda-budet-sledit-npo&catid=1:articles&Itemid=5 http://trk-sfera.kz/content/view/2936/122/ http://www.nv.kz/2010/08/25/18422/ http://thenews.kz/2010/08/25/499756.html |
|  | Проработка вопроса о создании юридического лица по обеспечению деятельности Ассоциации | 1. Создание материальных условий для деятельности членов Ассоциации 2. Организации Кассы взаимопомощи членам Ассоциации 3. Организация инфраструктурной деятельности Ассоциации | Декабрь 2010 г. Январь 2011 г. | Вопрос не получил поддержки членов Ассоциации и на данный момент снят с повестки до востребования, возможного в последующем |

Примечание:

Зеленым цветом выделены пункты, выполненные в полном объеме

Голубым цветом выделены пункты, выполненные частично

Желтым цветом выделены пункты, не выполненные полностью

Рабочий план

Ассоциации «Азаматтық Құрылтай» (Гражданское Собрание)

Июль - декабрь 2010г.г.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный координатор | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предложения к Техническому заданию компании по сверке | 05 июля 2010г. | Криводанов Ю.П. | Выполнено |
|  | Предложения в НСЗС по формату проведения конференций ИПДО. | 20 июля 2010г. | Кизатова Т.А. | Выполнено |
|  | Направление письма в НСЗС по прозрачности деятельности и участию наблюдателей. | 20 июля 2010г. Июль - август | Кизатова Т.А. Курманбаева А. | Выполнено |
|  | Альтернативный отчет | 25 июля 2010г. | Криводанов Ю.П. | Выполнено |
|  | Подготовка к проведению «Дня Каспия» | 06 августа Июль - август | Кизатова Т.А. Нургазиева А. | Выполнено |
|  | Деятельность Экспертной группы в Карагандинской области | Постоянно | Криводанов Ю.П. | Реализуются два проекта |
|  | Наполнение сайта Ассоциации | Постоянно | Криводанов Ю.П. | Ведется постоянно |
|  | Сотрудничество с НСЗС по продвижению принципов ИПДДО | Постоянно | Криводанов Ю.П. | Деятельность ведется постоянно, отчеты представляются регулярно |
|  | Коммуникация членов в АК, вовлечение новых членов в АК | Постоянно | Кизатова Т.А. Нургазиева А. Канатбаев А. Криводанов Ю.П. | 12 новых членов по Атырауской, Карагандинской, Жамбылской и областях и ЮКО |
|  | Создание Сети ПУР | Постоянно | Криводанов Ю.П. Кошелекова С. Иваскевич Н. Исалиев Б. | Деятельность ведется постоянно, отчеты представляются регулярно |
|  | Экологический мониторинг | Постоянно | Хакимов М.Г. Нургазиева А. | Подписан меморандум о сотрудничестве с КООП |
|  | Программа по раскрытию и прозрачности контрактов | Июль - сентябрь | Нургазиева А. Иваскевич Н. | Подана заявка в Фонд Сорос-Казахстан на финансирование проекта |
|  | Имидживые программы (создание буклета, брошюр, разработка логотипа и т.д.) | Июль – сентябрь | Нургазиева А. | Логотип разработан |
|  | Создание кассы взаимопомощи | До конца 2010г. | Криводанов Ю.П. |  |
|  | Продвижение вопроса вступления Казахстана в Совет Европы | Постоянно | Кизатова Т.А. |  |
|  | Переводы материалов по EITI на государственный язык | Постоянно | Карашин Б. |  |
|  | Предложения к Техническому заданию компании по сверке | Август - сентябрь | Курманбаева А. |  |
|  | Альтернативный отчет | Октябрь | Курманбаева А. |  |
|  | Имидживые программы (создание буклета, брошюр, разработка логотипа и т.д.) | Постоянно | Курманбаева А. |  |
|  | Разработка позиции АК по диалоговой площадке, введение представителя Ассоциации АК в НСЗС | Июль - август | Курманбаева А. |  |
|  | Предложения по усовершенствованию Меморандума Заявление в Национальный совет по валидации | Август - октябрь | Курманбаева А. |  |
|  | Сотрудничество с НСЗС по продвижению принципов ИПДДО | Постоянно | Курманбаева А. |  |
|  | Создание Сети Региональных советов ИПДО | Постоянно | Курманбаева А. |  |
|  | Наполнение сайта Ассоциации | Июль – сентябрь | Курманбаева А. |  |
|  | Рассылка Ассоциации | Постоянно | Курманбаева А. |  |
|  | Участие в работе международной сети PWYP | Постоянно | Курманбаева А. |  |

Примечание:

Зеленым цветом выделены пункты, выполненные в полном объеме

Голубым цветом выделены пункты, выполненные частично

Желтым цветом выделены пункты, не выполненные полностью