1. Резюме проекта «Создание условий для построения Сети Орхусских Центров Казахстана»

| Продолжительность проекта: | 12 месяцев |
| --- | --- |
| Территориальный охват: | Республика Казахстан |
| Охватываемые сектора: | Добывающая отрасль, строительство и инфраструктура |
| Имя координатора: | Криводанов Юрий Павлович |
| Адрес: | 100000, Караганда, ул. Лободы, д. 3-а, кв. 24 |
| Данные удостоверения личности: | № 010779841 выдано МВД РК 05.06.2000 |
| Контакты: | +7 7212 42-06-87; +7 705 334 48 54; varpet54@mail.ru |

2. Проектное предложение (резюме):

2.1. Ключевой мотив проекта:

Деятельность экономики Казахстана не прозрачна и неподотчетна, что порождает коррупцию и социальные конфликты.

Проблема состоит в отсутствии механизмов взаимодействия между правительством, компаниями и организациями гражданского общества (ОГО).

Основной причиной этому, на устранение которой нацелен проект, являются слабые ОГО.

2.2. Основная цель проекта:

Цель проекта: создание институциональных и материальных условий для построения  Сети Орхусских центров Казахстана (Сети ОЦ).

Целевые группы: государственные органы, международные политические, финансовые и общественные организации, компании, ОГО.

Бенефициары: местные сообщества, работники компаний.

2.3. Основные планируемые мероприятия:

1. Формирование Орхусского комитета Казахстана (ОК-КЗ), IV кв. 2013 г.

2. Организация взаимодействия с государственными органами и компаниями на национальном и местном уровне, IV кв. 2013 г. – III кв. 2014 г.

3. Организация взаимодействия с международными политическими и общественными организациями (МО) по поводу поддержки проектов ОК-КЗ, IV кв. 2013 г. – III кв. 2014 г.

4. Координационное, консультационное обеспечение членов ОК-КЗ, IV кв. 2013 г. – III кв. 2014 г.

2.4. Перечень конкретных результатов и основных этапов:

| Этапы | Результаты | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. Формирование ОК-КЗ и плана его деятельности | 1.1. Поданные проекты ОК-КЗ | 15.10.13. |
|  | 1.2. Изданный приказ председателя ОК-КЗ об утверждении состава ОК-КЗ | 15.10.13. |
|  | 1.3. Протокол 1 заседания ОК-КЗ о перевыборах председателя ОК-КЗ и об утверждении плана его деятельности | 22.10.13. |
| 2. Организация взаимодействия с государственными органами и компаниями на национальном и местном уровне | с Министерством транспорта и коммуникаций и НК АО «КазАвтоЖол» по поводу мониторинга хода реконструкции автомобильных дорог, в том числе: проведенные в 4-х областях Казахстана Круглые столы по обсуждению первого сводного Национального отчета прозрачности и устойчивого развития **; проведенный в г. Астана Круглый стол по обсуждению первого сводного Национального отчета прозрачности и устойчивого развития **; проведенное в Караганде совещание по поводу мониторинга дороги Астана - Темиртау*; Меморандум, заключенный с НК АО «КазАвтоЖол»*. | 31.10.13. 06.11.13. 31.12.13. 31.03.14. |
|  | с правительством РК по поводу поддержки проектов ОК-КЗ, в том числе: направленное обращение к премьер-министру РК; проработанные поручения премьер-министра РК*. | 15.10.13. 31.12.13. |
|  | с Министерством охраны окружающей среды (МООС) РК по поводу заключения Меморандума о поддержке проектов ОК-КЗ, в том числе: направленное обращение в МООС РК; подписанный с МООС РК Меморандум *; организованное взаимодействие с местными государственными органами и компаниями по поводу реализации задач Меморандума***. | 15.10.13. 31.03.14. 31.09.14. |
|  | с Агентством по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (ФП) РК по поводу заключения Меморандума о поддержке проектов ОК-КЗ, в том числе: направленное обращение в ФП РК; подписанный с ФП РК Меморандум*. | 15.10.13. 31.03.14. |
|  | с Министерством регионального развития (МРР) РК по поводу присоединения Казахстана к ИПСО*, в том числе: направленное обращение в МРР РК; проведенный Круглый стол по поводу присоединения Казахстана к ИПСО*; созданная многосторонняя Рабочая группа по проработке вопроса присоединения Казахстана к ИПСО*; принятое решение о присоединении Казахстана к ИПСО*; подписанный многосторонний Меморандум о создании ЭСПУР строительного и инфраструктурного сектора*. | 15.10.13. 31.03.14. 31.03.14. 31.09.14. 31.09.14. |
|  | с Министерством экономики и бюджетного планирования (МЭБП) РК по поводу мониторинга хода подготовки, проведения и завершения ЭКСПО-2017 и хода реализации проектов Международных банков развития, в том числе: направленное обращение в МЭБП РК; проработанные поручения МЭБП РК***; организованное взаимодействие с местными государственными органами и компаниями по поводу реализации задач Меморандума***. | 15.10.13. 31.03.14. |
|  | с Министерством индустрии и новых технологий (МИНТ) РК по поводу мониторинга деятельности добывающих компаний, в том числе: направленные обращения в МИНТ и МНГ РК; проработанные поручения МИНТ и МНГ РК***. | 15.10.13. 31.03.14. |
|  | с Агентством по регулированию естественных монополий (АРЕМ) РК по поводу мониторинга деятельности компаний – монополистов, в том числе: направленное обращение в АРЕМ РК; проработанные поручения АРЕМ РК***. | 15.10.13. 31.03.14. |
| 3. Организация взаимодействия с международными политическими и общественными организациями (МО) по поводу поддержки проектов ОК-КЗ. | Адресное информирование МО о деятельности ОК-КЗ*** | постоянно |
|  | Участие МО в мероприятиях ОК-КЗ, в том числе: по поводу присоединения Казахстана к ИПСО; по поводу мониторинга реконструкции автомобильных дорог. | В соответствии с датами проведения мероприятий |
|  | полученная поддержка проектов ОК-КЗ со стороны МО | 31.09.14. |
| 4. Координационное, консультационное обеспечение членов ОК-КЗ | Реализованные проекты членов ОК-КЗ | постоянно |

Примечания:

*     - мероприятия, реализуемые за счет собственных ресурсов;

**   - мероприятия, реализуемые за счет средств гранта Центра ОБСЕ в Астане;

*** - мероприятия, реализуемые в рамках проектов членов ОК-КЗ.

2.5. Ожидаемое воздействие на деловую среду в ходе реализации проекта:

Создание институциональных и материальных условий для деятельности ОК – КЗ будет способствовать повышению прозрачности и подотчетности правительства и компаний

2.6. Инновации:

Прозрачность и подотчетность экономики по определению обеспечивает инновационную составляющую развития общественных отношений.

2.7. Устойчивость:

Открытое равноправное многостороннее взаимодействие, на организацию которого нацелена Сеть ОЦ, обеспечивает устойчивое развитие всех стейкхолдеров и, соответственно, проекта в целом.

2.8. Потенциал роста:

Эффективность многостороннего взаимодействия явится основой для расширения и углубления проекта и привлечения на его реализацию средств стейкхолдеров.